## Feuille 1
Phases | Modules | Parties | Taches | Estimation en jours
Preparation |  |  | Apprentissage des competences necessaires | 3 | ok
|  |  | Etude et prise en main du projet | 4 | ok
|  |  | Liste des fonctionnalités | 3 | ok
|  |  | Installation des environnements | 1 | ok
|  |  | Conception | 5 | ok
|  |  | Design / maquette | 4 | ok
| Sous total |  |  | 20
Developpement | Pilotage | front | cartographie des processus | 2 | ok
|  |  | diagramme interaction entre les processus | 3
|  |  | interface gestion des activités des processus | 1
|  |  | interface gestion des interaction des processus | 1
|  |  | interface CRUD processus | 1
|  | back | CRUD processus | 1
|  |  | gestion interraction entre processus | 2
|  |  | gestion activité des processsus | 1
Integration
| Sous total |  |  | 12
| KPI | front | liste des kpi + filtre | 1 | ok
|  |  | insertion de kpi | 1 | ok
|  |  | insertion indicateur | 1
|  | back | CRUD KPI | 2
|  |  | CRUD indicateur | 2
|  | Integration |  | 5
| Sous total |  |  | 12
| Non-conformité | front | déclaration de NC | 1
|  |  | liste de NC (tous) | 0.5
|  |  | liste qualif des NC (a qualifier) | 0.5
|  |  | liste traitement des NC (à traiter) | 0.5
|  |  | détails d'un NC (avec status et action a faire) | 1
|  |  | TDB suivi avancement des NC | 3
|  | back | CRUD NC | 1
|  |  | gestion notif des NC | 1
|  |  | gestion des notifs par email | 1
|  | integration |  | 5
| Sous total |  |  | 15.5
| Plan d'action | front | declaration action | 1
|  |  | Liste des actions + filtre | 1
|  |  | details d'une action + status | 1
|  |  | TDB suivi avancement des actions | 3
|  | back | CRUD action | 1
|  |  | gestion des notifs PA | 1
|  |  | gestion des notifs par email | 1
|  | integration |  | 5
| Sous total |  |  | 14
Deploiement |  |  |  | 0
Test |  |  |  | 0
Debug |  |  |  | 0
Estimation total |  |  |  | 73.5